## 백지수
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 백지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 6일 | 0.625 | 0.75 | 20 | 160 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(초안 작성)
9월 6일 | 0.75 | 0.77083 | 10 | 20 | Project Planning | 깃헙 스토리지 생성 및 정리
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 8일 | 0.97431 | 0.99861 | 0 | 35 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(최종본 작성)
9월 9일 | 0.52778 | 0.67361 | 95 | 210 | Project Planning | 수행계획서, PMP 발표 준비
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.35417 | 0.40625 | 10 | 1560:00 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (초안 작성)
9월 20일 | 0.73611 | 0.78125 | 0 | 65 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 21일 | 0.50694 | 0.57639 | 30 | 70 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (최종본 작성), PMP 관리
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.69792 | 0.75 | 15 | 60 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (장보기 메모 UC 작성)
9월 29일 | 0.5625 | 0.68056 | 30 | 140 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (합본 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디

## 김정현
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 김정현
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.39583 | 0.47917 | 20 | 100 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (유형별 레시피 검색 UC 작성)
기

## 나승원
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 나승원
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
43735 | 0.64583 | 0.89583 | 60 | 300 | Prototyping | 밥알짜 프로젝트 생성 및 독립 로그인, 팝업, 탭 액티비티 구현
43736 | 0.625 | 0.79167 | 1900-02-28 | 4320:00 | Prototyping | 메인 화면 - 검색 툴바, 내 재료 화면 및 화면 이동 FB 구현
43737 | 0.77083 | 0.91667 | 20 | 190 | Prototyping | 식재료 추가 화면 - 식재료 버튼 및 버튼 클릭 시 데이터 수집 팝업 구현
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디

## 이성준
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 이성준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.70833 | 0.79167 | 0 | 120 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식재료 검색 및 관리 UC 작성)

## 최재영
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 최재영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)

## 황보진우
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 황보진우
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 27일 | 0.83333 | 0.89583 | 0 | 90 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식단 추천 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 5일 | 0.41667 | 0.75 | 180 | 180 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
10월 7일 | 0.45833 | 0.54167 | 60 | 60 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)

## 팀 통합
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 :
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity