## 백지수
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 백지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
2019-09-06 | 15:00 | 18:00 | 20 | 0.11111 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(초안 작성)
2019-09-06 | 18:00 | 18:30 | 10 | 0.013889 | Project Planning | 깃헙 스토리지 생성 및 정리
2019-09-07 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
2019-09-08 | 23:23 | 23:58 | 0 | 0.024306 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(최종본 작성)
2019-09-09 | 12:40 | 16:10 | 95 | 0.079861 | Project Planning | 수행계획서, PMP 발표 준비
2019-09-19 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
2019-09-19 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
2019-09-20 | 8:30 | 9:45 | 10 | 0.045139 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (초안 작성)
2019-09-20 | 17:40 | 18:45 | 0 | 0.045139 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
2019-09-21 | 12:10 | 13:50 | 30 | 0.048611 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (최종본 작성), PMP 관리
2019-09-24 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
2019-09-28 | 16:45 | 18:00 | 15 | 0.041667 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (장보기 메모 UC 작성)
2019-09-29 | 13:30 | 16:20 | 30 | 0.097222 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (합본 작성)
2019-10-01 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
2019-10-04 | 16:30 | 20:10 | 10 | 0.14583 | Use Case Specificaiton 작성 | 식단 추천 로직 작성 (초안 작성 및 확정 회의)
2019-10-04 | 21:30 | 23:30 | 20 | 0.069444 | Use Case Specificaiton 작성 | GUI 초안
2019-10-08 | 1:10 | 5:00 | 20 | 0.14583 | Use Case Specificaiton 작성 | 합본 작성
2019-10-10 | 3:10 | 4:30 | 10 | 0.048611 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (1차 수정본 작성 - 식재료, 장보기)
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
2019-10-13 | 0:30 | 1:40 | 20 | 0.034722 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (합본 작성), PMP 관리
2019-10-17 | 9:00 | 10:25 | 0 | 0.059028 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의 (안건준비)
2019-10-17 | 10:30 | 11:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
2019-10-23 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (메뉴 엑셀 채워넣기-기타)
2019-10-24 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
2019-10-24 | 16:10 | 17:20 | 10 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정 (피드백 기반 UC Spec 수정)
2019-10-25 | 14:00 | 16:40 | 20 | 0.097222 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (초안 작성)
2019-10-25 | 16:40 | 18:30 | 10 | 0.069444 | Software Architecture Document 1.0 | API 연동 도큐먼트 제작
2019-10-26 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0.020833 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (템플릿 제작)
2019-10-26 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
2019-10-26 | 21:00 | 26:45 | 90 | 0.17708 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (재료,메뉴코드 생성, 재료데이터셋 추가)
2019-10-27 | 12:20 | 19:40 | 20 | 0.29167 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정(메뉴 추천 로직 도식화, UC 동기화), Entity Diagram 수정
2019-10-27 | 43765.8819 | 43765.9931 | 20 | 0.097222 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정(메뉴 추천 로직 도식화, UC 동기화, 최종본 작성)
2019-10-28 | 43766.9722 | 43767.0764 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표자료 준비, XD 프로토타이핑)
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-31 | 14:00 | 14:45 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
2019-10-31 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0.020833 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (초안 작성)
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
2019-11-01 | 13:20 | 13:50 | 0 | 0.020833 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성)
2019-11-01 | 15:30 | 17:20 | 0 | 0.076389 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성)
2019-11-01 | 17:30 | 20:50 | 0 | 0.13889 | - | PMP, PSP 관리
2019-11-01 | 22:00 | 23:20 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
11월 2일 | 10:30 | 11:30 | 0 | 0.041667 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (최종본 작성)
11월 2일 | 13:40 | 15:00 | 10 | 0.048611 | Software Architecture Document 1.0 | Table Design (초안 작성)
2019-11-05 | 15:30 | 18:00 | 20 | 0.090278 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
2019-11-05 | 10:30 | 12:30 | 0 | 0.083333 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
2019-11-06 | 15:00 | 15:40 | 0 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | 메뉴 추천 로직 고도화 (메뉴 추천 로직 리서치)
2019-11-07 | 15:30 | 18:00 | 50 | 0.069444 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (200개 메뉴 확정)
2019-11-07 | 20:00 | 26:50 | 110 | 0.20833 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (200개 메뉴 확정, 취합)
2019-11-09 | 22:00 | 26:00 | 30 | 0.14583 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (유저 Output 값 추가7,8,9)
2019-11-10 | 16:00 | 20:00 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
2019-11-11 | 18:50 | 20:30 | 10 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
2019-11-12 | 9:30 | 10:40 | 0 | 0.048611 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (유저 Output 값 취합)
2019-11-12 | 19:00 | 22:40 | 40 | 0.125 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (최종본 작성), Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
2019-11-12 | 23:30 | 27:30 | 30 | 0.14583 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (최종본 작성)
2019-11-13 | 16:30 | 23:00 | 20 | 0.25694 | Software Architecture Document 1.0 | SAD 1.0 발표 (발표 자료 준비, 추천로직 도큐먼트 수정)
2019-11-13 | 24:20 | 26:20 | 0 | 0.083333 | Software Architecture Document 1.0 | SAD 1.0 발표 (발표 자료 준비)
2019-11-16 | 14:10 | 15:10 | 10 | 0.034722 | - | 종강까지 스케줄 공유 자료
2019-11-16 | 15:20 | 19:00 | 20 | 0.13889 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS, SAD)
2019-11-16 | 23:30 | 26:50 | 30 | 0.11806 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS, SAD)
2019-11-17 | 24:20 | 27:00 | 0 | 0.11111 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS, SAD)
2019-11-19 | 16:40 | 23:30 | 20 | 0.27083 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS), GUI 수정
2019-11-22 | 11:00 | 13:00 | 0 | 0.083333 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS), GUI 수정
2019-11-22 | 18:30 | 22:00 | 10 | 0.13889 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | 식재료 유통기한 Initial data 수정, 로직변경에 따른 GUI 수정 및 추가
2019-11-23 | 18:20 | 22:10 | 60 | 0.11806 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
2019-11-23 | 23:10 | 27:00 | 20 | 0.14583 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
2019-11-24 | 13:00 | 14:30 | 0 | 0.0625 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
2019-11-24 | 14:30 | 18:30 | 0 | 0.16667 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS), GUI 수정
2019-11-24 | 20:30 | 24:20 | 40 | 0.13194 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
2019-11-24 | 25:00 | 25:40 | 0 | 0.027778 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
2019-11-25 | 12:30 | 16:20 | 20 | 0.14583 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | DB 연동할 Data Set 작성
2019-11-25 | 16:30 | 22:50 | 20 | 0.25 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | DB 연동할 Data Set 작성
2019-11-25 | 23:40 | 26:00 | 0 | 0.097222 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | DB 연동할 Data Set 작성
2019-11-26 | 2:10 | 7:00 | 0 | 0.20139 | 기능 개발 | 장보기 메모 CRUD 개발 (C,R, DB연동)
2019-11-26 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 장보기 메모 CRUD 개발 (C,R, DB연동)
2019-11-26 | 15:50 | 16:30 | 0 | 0.027778 | - | 남은 프로젝트 스케줄링, PMP 업데이트
2019-11-26 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0.0625 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성)
2019-11-26 | 19:00 | 22:30 | 0 | 0.14583 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성), 성준님 깃헙 오류 해결
2019-11-27 | 14:30 | 17:50 | 40 | 0.11111 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성)
2019-11-27 | 18:30 | 22:30 | 30 | 0.14583 | Testing | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성), Test Case 작성
2019-11-27 | 23:30 | 28:10 | 30 | 0.17361 | Testing | Test Case 작성
2019-11-29 | 20:00 | 23:00 | 0 | 0.125 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성)
2019-11-29 | 25:00 | 26:00 | 0 | 0.041667 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Project Documentation 업데이트 (SRS 최종본 작성)
2019-11-30 | 11:30 | 14:00 | 20 | 0.090278 | 기능 개발 | 식재료 관리 DB 연동 개발
2019-11-30 | 14:30 | 18:30 | 20 | 0.15278 | 기능 개발 | 식재료 관리 DB 연동 개발
2019-12-02 | 11:50 | 21:40 | 100 | 0.34028 | 기능 개발 | 식재료 관리 DB 연동 개발, 재영 버전과 병합
2019-12-03 | 15:10 | 17:10 | 20 | 0.069444 | 기능 개발 | 식단추천 개발 알고리즘 작성
2019-12-03 | 20:00 | 23:00 | 20 | 0.11111 | 기능 개발 | 식단추천 개발 알고리즘 작성
2019-12-04 | 18:00 | 23:00 | 40 | 0.18056 | 기능 개발 | 식단추천 개발 frontend 작성
2019-12-04 | 23:30 | 24:50 | 0 | 0.055556 | 기능 개발 | 장보기메모 DB 수정, D 개발
2019-12-05 | 13:30 | 14:50 | 0 | 0.055556 | 기능 개발 | 식단추천 개발 frontend 작성
2019-12-05 | 15:30 | 23:10 | 30 | 0.29861 | 기능 개발 | 식단추천 개발 frontend 작성, 승원 버전과 병합 디버깅
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성

## 김정현
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 김정현
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 17:30 | 18:45 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 9:30 | 11:30 | 20 | 0.069444 | Use Case Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (유형별 레시피 검색 UC 작성)
10월 1일 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 4일 | 15:30 | 17:30 | 20 | 0.069444 | 식단 추천 로직 작성 | 식단 추천 로직 작성 (개인별 초안 작성)
10월 7일 | 13:30 | 17:30 | 30 | 0.14583 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식재료 조회 및 관리, 장보기 메모)
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 16:30 | 18:15 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
2019-10-17 | 10:30 | 11:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
10월 22일 | 15:30 | 16:40 | 10 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (메뉴 엑셀 채워넣기-중식)
2019-10-26 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
2019-10-27 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (유저)
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-31 | 14:00 | 14:45 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
11월 5일 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Software Architecture Document 1.0 | 추천 메커니즘 조사
2019-11-10 | 16:00 | 20:00 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
2019-11-13 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | 메뉴 추천 로직 고도화 (메뉴 추천 로직 문서화 최종본)
11월 13일 | 19:00 | 20:30 | 0 | 90 | Software Architecture Document 1.0 | 메뉴 추천 로직 고도화 (메뉴 추천 로직 문서화 최종본)
11월 18일 | 20:00 | 22:00 | 20 | 100 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | 식재료 유통기한 관련 리서치
11월 21일 | 20:30 | 22:30 | 0 | 120 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | 식재료 유통기한 Initial data 수정
11월 22일 | 1:00 | 5:00 | 20 | 220 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | 식재료 유통기한 Initial data 수정
11월 22일 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | 식재료 유통기한 Initial data 수정
11월 23일 | 22:30 | 1:30 | 0 | 180 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
2019-11-24 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
11월 24일 | 14:30 | 18:30 | 0 | 240 | Project Documentation 및 Data Set 업데이트 | Initial Data Set 수정 (수량추가)
11월 25일 | 20:00 | 22:30 | 20 | 130 | 기능 개발 | 식단 추천 Activity 개발
11월 26일 | 22:00 | 2:00 | 60 | 180 | 기능 개발 | 식단 추천 Activity 개발
11월 27일 | 15:30 | 18:30 | 30 | 150 | 기능 개발 | 식단 추천 Activity 개발
11월 28일 | 0:30 | 4:00 | 30 | 180 | 기능 개발 | 식단 추천 Activity 개발
11월 28일 | 11:30 | 13:20 | 20 | 90 | 기능 개발 | 식단 추천 Activity 개발
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성

## 나승원
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 나승원
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
2019-09-07 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
2019-09-19 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
2019-09-19 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
2019-09-20 | 17:30 | 18:45 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
2019-09-24 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
2019-09-27 | 15:30 | 21:30 | 60 | 0.20833 | Prototyping | 밥알짜 프로젝트 생성 및 독립 로그인, 팝업, 탭 액티비티 구현
2019-09-28 | 15:00 | 19:00 | 60 | 0.125 | Prototyping | 메인 화면 - 검색 툴바, 내 재료 화면 및 화면 이동 FB 구현
2019-09-29 | 18:30 | 22:00 | 20 | 0.13194 | Prototyping | 식재료 추가 화면 - 식재료 버튼 및 버튼 클릭 시 데이터 수집 팝업 구현
2019-10-01 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
2019-10-01 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
2019-10-05 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0.083333 | Prototyping | 팝업 화면, 버튼 ui 개선 및 에러 코드 보완
2019-10-06 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0.0625 | Prototyping | 최종 데이터베이스 연동 Data Creation 확인 및 테스트 영상 생성
2019-10-07 | 23:00 | 23:30 | 0 | 0.020833 | Prototyping | 최종 Prototyping Sample 영상 생성
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 16:30 | 18:15 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
2019-10-12 | 22:30 | 24:00 | 30 | 0.041667 | Prototyping | Sequence Diagram 구상 및 일부 UI 개선
2019-10-13 | 1:00 | 3:00 | 30 | 0.0625 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
2019-10-13 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0.041667 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
2019-10-15 | 12:30 | 13:15 | 0 | 0.03125 | Prototyping | GridView를 통한 Read 구현
2019-10-17 | 10:30 | 11:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
2019-10-22 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Specification | Initial Data Set 구성을 위한 샘플 메뉴 수집
2019-10-26 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
2019-10-27 | 14:00 | 17:00 | 30 | 0.10417 | Software Architecture Document | SAD - Create 부분 작성
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
2019-11-01 | 22:00 | 23:20 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
2019-11-02 | 11:00 | 24:00 | 240 | 0.375 | Prototyping | GridView, ListView의 XML 디자인 & 데이터베이스 연동
2019-11-03 | 0:00 | 4:00 | 60 | 0.125 | Prototyping | GridView 세부 디자인 구현
2019-11-06 | 18:00 | 21:00 | 0 | 0.125 | Prototyping | 클래스 내 함수 Refinement
2019-11-08 | 1:30 | 3:00 | 0 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 중식 메뉴 추가
2019-11-09 | 18:00 | 22:00 | 0 | 0.16667 | Prototyping | GUI 샘플 적용 및 하단 네비게이션 바 (탭 아이템) 레이아웃 구현
2019-11-10 | 9:00 | 11:00 | 0 | 0.083333 | Prototyping | Prototyping Application 통합
2019-11-10 | 12:00 | 14:00 | 0 | 0.083333 | Software Architecture Document 1.0 | 개발 환경 샘플 파일 및 프레젠테이션 준비
2019-11-10 | 16:00 | 20:00 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
2019-11-11 | 19:00 | 22:40 | 60 | 0.11111 | Prototyping | Code Refactoring (C&R 1차 구현 완료, GUI 반영)
2019-11-13 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | C&R 기능 구현 마무리, Coding Guideline 최종본 작성
2019-11-13 | 20:00 | 22:30 | 50 | 0.069444 | Software Architecture Document 1.0 | SAD - Coding Guideline 파트 작성
2019-11-23 | 14:00 | 18:00 | 60 | 0.125 | 기능 개발 | xml 디자인 및 그리드뷰 데이터베이스 연동
2019-11-24 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
2019-11-24 | 14:30 | 18:30 | 20 | 0.15278 | 기능 개발 | CSV 파일 안드로이드 데이터베이스 연동 구현
2019-11-25 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | Entity class refactoring & 기능별 코드 저장 폴더 구축
2019-11-25 | 17:20 | 19:40 | 10 | 0.090278 | 기능 개발 | CSV 파일 안드로이드 데이터베이스 연동 구현
2019-11-26 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | CSV 파일 리스트 저장 및 그리드뷰 연동
2019-11-26 | 2:30 | 4:30 | 0 | 0.083333 | 기능 개발 | CSV 파일 안드로이드 데이터베이스 연동
2019-11-26 | 8:00 | 12:00 | 30 | 0.14583 | 기능 개발 | Code Refactoring (B,C,E 분리), Entity class 수정
2019-11-27 | 15:00 | 19:30 | 10 | 0.18056 | 기능 개발 | 테이블 단일 데이터베이스 내 저장 및 Entity Class Refactoring
2019-11-28 | 0:00 | 4:00 | 0 | 0.16667 | 기능 개발 | 안드로이드 데이터베이스 학습
2019-11-28 | 8:00 | 10:30 | 0 | 0.10417 | 기능 개발 | 식재료 관리 데이터베이스 구축 code 및 UI 호환 code 통합
2019-11-28 | 18:00 | 22:00 | 20 | 0.15278 | 기능 개발 | 안드로이드 데이터베이스 학습
2019-11-29 | 21:00 | 24:00 | 0 | 0.125 | 기능 개발 | 식재료 관리 Entity class 내 composite key 설정, db 및 entity 분리 시도
2019-11-30 | 0:00 | 5:30 | 90 | 0.16667 | 기능 개발 | 식재료 관리 Entity class & DB 연동 구현
2019-11-30 | 14:00 | 22:00 | 40 | 0.30556 | 기능 개발 | 식재료 관리 데이터베이스 구축 code 및 UI 호환 code 통합
2019-12-01 | 9:00 | 14:00 | 20 | 0.19444 | 기능 개발 | 메뉴 추천을 위한 Condition & Algorithm
2019-12-01 | 16:00 | 20:00 | 40 | 0.13889 | 기능 개발 | 식재료 DB 개발
2019-12-02 | 18:00 | 22:00 | 30 | 0.14583 | 기능 개발 | 식재료 DB 코드 수정 및 추천 쿼리 설계
2019-12-03 | 18:00 | 23:00 | 20 | 0.19444 | 기능 개발 | 메뉴 추천 데이터베이스 구축 및 연동
2019-12-04 | 10:00 | 17:00 | 30 | 0.27083 | 기능 개발 | 메뉴 추천 필요 쿼리 설계 및 데이터베이스 구축 및 연동
2019-12-04 | 18:30 | 22:00 | 0 | 0.14583 | 기능 개발 | 메뉴 추천 알고리즘 설계
2019-12-05 | 8:00 | 12:00 | 30 | 0.14583 | 기능 개발 | 메뉴 추천 알고리즘 설계
2019-12-05 | 15:00 | 16:20 | 0 | 0.055556 | 기능 개발 | 안드로이드 캘린더 연동
2019-12-05 | 19:00 | 22:30 | 10 | 0.13889 | 기능 개발 | 메뉴 추천 알고리즘 구축 및 이행 여부 화면 연동
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성

## 이성준
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 이성준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 19일 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 17:30 | 18:45 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 17:00 | 19:00 | 0 | 0.083333 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식재료 검색 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 16:30 | 18:15 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
10월 12일 | 22:00 | 23:45 | 0 | 0.072917 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식재료 관리, 장보기 메모 UC 작성)
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
2019-10-24 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
10월 25일 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(메뉴 추가, 재료)
10월 26일 | 9:30 | 11:30 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(재료)
2019-10-26 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
10월 27일 | 16:00 | 18:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(냉장고dataset)
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-31 | 14:00 | 14:45 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
2019-11-01 | 22:00 | 23:20 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
2019-11-10 | 16:00 | 20:00 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
2019-11-24 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
2019-11-25 | 18:00 | 21:20 | 10 | 0.13194 | 기능 개발 | 장보기 메모 팝업 만들기
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성

## 최재영
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 최재영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
2019-09-07 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
2019-09-19 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
2019-09-19 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
2019-09-20 | 17:30 | 18:45 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
2019-09-27 | 15:30 | 21:30 | 120 | 0.16667 | Prototyping | Android Studio 설치 및 Setting, 프로토타입 기초 디자인
2019-09-29 | 18:30 | 21:30 | 30 | 0.10417 | Prototyping | SQLite 이용한 DB 작업
2019-09-30 | 19:00 | 20:30 | 0 | 0.0625 | Prototyping | Github 사용법 학습, Android Studio 기초 학습
2019-10-01 | 11:15 | 13:15 | 0 | 0.083333 | Prototyping | Application 과 DB 연동
2019-10-01 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
2019-10-06 | 9:00 | 9:40 | 0 | 0.027778 | Prototyping | ListView를 이용한 DB 내 데이터 확인 학습
2019-10-06 | 10:00 | 11:00 | 0 | 0.041667 | Prototyping | DB browser을 통한 DB 내 데이터 저장 여부 확인
2019-10-06 | 11:00 | 11:30 | 0 | 0.020833 | Prototyping | Prototyping 결과물 제작
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 16:30 | 18:15 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
2019-10-13 | 18:30 | 20:00 | 0 | 0.0625 | Prototyping | Code Refactoring 검토
2019-10-13 | 20:40 | 21:40 | 0 | 0.041667 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 및 GUI 개선
2019-10-14 | 18:00 | 19:25 | 10 | 0.052083 | - | Android Studio 사용법 공부(Activity)
2019-10-14 | 21:45 | 22:25 | 0 | 0.027778 | - | Android Studio 사용법 공부(View, View Group)
2019-10-15 | 10:00 | 13:15 | 20 | 0.12153 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
2019-10-15 | 10:00 | 13:15 | 20 | 0.12153 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
2019-10-16 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
2019-10-16 | 23:00 | 24:00 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
2019-10-17 | 9:20 | 10:00 | 0 | 0.027778 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 수정(레이아웃 상 invisible)
2019-10-17 | 10:30 | 11:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
2019-10-17 | 11:50 | 13:15 | 0 | 0.059028 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 수정(레이아웃 상 invisible)
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
2019-10-22 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0.020833 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set(한식-밥,국,면요리) 작성
2019-10-24 | 11:20 | 12:20 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | Create 관련 Error 수정(table column 오류)
2019-10-26 | 14:00 | 16:30 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
2019-10-27 | 15:30 | 17:00 | 0 | 0.0625 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현(기존과 별개)
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-30 | 9:00 | 10:00 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | RelativeLayout 으로 변경
2019-10-30 | 22:40 | 23:20 | 0 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | SAD 1.0 작성
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
2019-11-01 | 16:30 | 17:20 | 0 | 0.034722 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성을 위한 피드백)
2019-11-01 | 22:35 | 23:20 | 0 | 0.03125 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
2019-11-03 | 15:00 | 17:30 | 30 | 0.083333 | Prototyping | Code Refactoring(Databases Class 제거, DatabaseController 생성 DB Read 수정, Create 와 Read 결합, Coding Guideline 작성
2019-11-03 | 18:30 | 24:00 | 30 | 0.20833 | Prototyping 및 Coding Guideline 작성
2019-11-10 | 16:00 | 20:00 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
2019-11-13 | 16:30 | 23:00 | 120 | 0.1875 | Software Architecture Document 1.0 | SAD 1.0 발표 (발표 자료 준비)
2019-11-14 | 10:30 | 12:30 | 0 | 0.083333 | - | SAD 1.0 발표 준비
2019-11-22 | 10:10 | 11:40 | 0 | 0.0625 | 기능 개발 | 식재료 관리(UD Database method 생성)
2019-11-22 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 식재료 관리(UD 관련 버튼 생성 및 연결)
2019-11-23 | 9:30 | 11:30 | 30 | 0.0625 | 기능 개발 | 식재료 관리(Delete 구현)
2019-11-23 | 21:00 | 23:00 | 0 | 0.083333 | 기능 개발 | 식재료 관리(Update 구현)
2019-11-24 | 9:30 | 11:00 | 0 | 0.0625 | 기능 개발 | 식재료 관리(Update 구현)
2019-11-24 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
2019-11-24 | 14:30 | 15:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 식재료 관리(Update 구현)
2019-11-26 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 식재료 관리(sort Menu option 구현)
2019-11-28 | 19:30 | 21:30 | 0 | 0.083333 | 기능 개발 | 식재료 관리(sort Spinner 구현)
2019-11-28 | 19:30 | 21:30 | 0 | 0.083333 | 기능 개발 | 식재료 관리(sort Spinner 구현)
2019-12-02 | 18:15 | 21:45 | 0 | 0.14583 | 기능 개발 | 식재료 관리(Home, NoIngredient Activity 구현, ScrollView 구현)
2019-12-03 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 식재료 관리(DB 구현 내용과 통합, SearchView 구현)
2019-12-03 | 21:50 | 22:50 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 식재료 관리(DB 구현 내용과 통합, SearchView 구현)
2019-12-04 | 21:00 | 22:40 | 0 | 0.069444 | 기능 개발 | 식재료 관리(Add form 작성, layout 구성)
2019-12-05 | 19:30 | 21:00 | 0 | 0.0625 | 기능 개발 | 식재료 관리(Add form 작성, Date 및 Calendar 처리)
2019-12-06 | 9:30 | 11:30 | 0 | 0.083333 | 기능 개발 | 식재료 관리(Add form 작성, Date 및 Calendar 처리)
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성

## 황보진우
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 황보진우
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 10:30 | 11:50 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 13:45 | 14:55 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 17:30 | 18:45 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 27일 | 20:00 | 21:30 | 0 | 0.0625 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식단 추천 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 16:15 | 17:30 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 5일 | 10:00 | 18:00 | 180 | 0.20833 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
10월 7일 | 11:00 | 13:00 | 60 | 0.041667 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
2019-10-08 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
2019-10-10 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 16:30 | 18:15 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
2019-10-11 | 21:30 | 24:25 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
10월 12일 | 19:00 | 23:00 | 60 | 0.125 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
10월 13일 | 19:00 | 23:00 | 60 | 0.125 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
2019-10-17 | 10:30 | 11:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
2019-10-17 | 13:30 | 14:45 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
2019-10-24 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
10월 25일 | 18:00 | 20:00 | 30 | 0.0625 | Use Case Specification 작성 | GUI Sketch 수정
2019-10-26 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
10월 27일 | 16:00 | 17:30 | 20 | 0.048611 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(메뉴 추가)
2019-10-29 | 10:30 | 11:20 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
2019-10-31 | 14:00 | 14:45 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
2019-10-31 | 22:00 | 23:15 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
11월 4일 | 22:00 | 23:00 | 20 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | 추천 메커니즘 조사
11월 8일 | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Software Requirement Spectification | Initial Data Set 추가(메뉴 추가)
11월 10일 | 12:00 | 15:00 | 30 | 150 | Software Requirement Spectification | Initial Data Set 추가(유저 케이스별 아웃풋 추가)
2019-11-13 | 16:30 | 18:00 | 0 | 0.0625 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11 월 15일 | 14:00 | 17:00 | 30 | 150 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 19일 | 17:00 | 19:30 | 30 | 120 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 22일 | 11:30 | 13:30 | 0 | 120 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 23일 | 13:00 | 18:00 | 30 | 270 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 24일 | 11:30 | 13:00 | 30 | 60 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
2019-11-24 | 13:30 | 14:30 | 0 | 0.041667 | 기능 개발 | 개발 현황 공유 및 DB Set 관련 피드백 회의, 타임라인 논의
11월 24일 | 14:30 | 18:00 | 0 | 210 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 25일 | 13:00 | 17:00 | 0 | 240 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 26일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 27일 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 28일 | 18:00 | 19:00 | 0 | 60 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 29일 | 19:00 | 21:00 | 0 | 120 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
11월 30일 | 18:00 | 21:00 | 0 | 180 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
12월 1일 | 13:00 | 17:00 | 0 | 240 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
12월 2일 | 19:00 | 22:00 | 0 | 180 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
12월 3일 | 19:00 | 22:30 | 0 | 210 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
12월 4일 | 19:00 | 22:20 | 0 | 200 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
12월 5일 | 18:30 | 22:30 | 0 | 240 | 기능 개발 | 회원가입/로그인/회원정보관리 개발
Note on D5: Soojin Park: 작업하다가 중간에 interrupt가 걸린 시간을 뜻함
Note on E5: Soojin Park: 중간에 interrupt 걸린 시간 포함 작업시간. 10분 단위로 작성