## 백지수
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 백지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43714 | 0.625 | 0.75 | 20 | 0.11111 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(초안 작성)
43714 | 0.75 | 0.77083 | 10 | 0.013889 | Project Planning | 깃헙 스토리지 생성 및 정리
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43716 | 0.97431 | 0.99861 | 0 | 0.024306 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(최종본 작성)
43717 | 0.52778 | 0.67361 | 95 | 0.079861 | Project Planning | 수행계획서, PMP 발표 준비
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.35417 | 0.40625 | 10 | 0.045139 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (초안 작성)
43728 | 0.73611 | 0.78125 | 0 | 0.045139 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
43729 | 0.50694 | 0.57639 | 30 | 0.048611 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (최종본 작성), PMP 관리
43732 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
43736 | 0.69792 | 0.75 | 15 | 0.041667 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (장보기 메모 UC 작성)
43737 | 0.5625 | 0.68056 | 30 | 0.097222 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (합본 작성)
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
43742 | 0.6875 | 0.84028 | 10 | 0.14583 | Use Case Specificaiton 작성 | 식단 추천 로직 작성 (초안 작성 및 확정 회의)
43742 | 0.89583 | 0.97917 | 20 | 0.069444 | Use Case Specificaiton 작성 | GUI 초안
43746 | 0.048611 | 0.20833 | 20 | 0.14583 | Use Case Specificaiton 작성 | 합본 작성
43748 | 0.13194 | 0.1875 | 10 | 0.048611 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (1차 수정본 작성 - 식재료, 장보기)
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
43751 | 0.020833 | 0.069444 | 20 | 0.034722 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (합본 작성), PMP 관리
43755 | 0.375 | 0.43403 | 0 | 0.059028 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의 (안건준비)
43755 | 0.4375 | 0.48958 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
43761 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (메뉴 엑셀 채워넣기-기타)
43762 | 0.58333 | 0.66667 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
43762 | 0.67361 | 0.72222 | 10 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정 (피드백 기반 UC Spec 수정)
43763 | 0.58333 | 0.69444 | 20 | 0.097222 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (초안 작성)
43763 | 0.69444 | 0.77083 | 10 | 0.069444 | Software Architecture Document 1.0 | API 연동 도큐먼트 제작
43764 | 0.5625 | 0.58333 | 0 | 0.020833 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (템플릿 제작)
43764 | 0.58333 | 0.6875 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
43764 | 0.875 | 1.1146 | 90 | 0.17708 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (재료,메뉴코드 생성, 재료데이터셋 추가)
43765 | 0.51389 | 0.81944 | 20 | 0.29167 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정(메뉴 추천 로직 도식화, UC 동기화), Entity Diagram 수정
43765 | 43765.8819 | 43765.9931 | 20 | 0.097222 | Software Requirement Spectification 1.0 | UC Diagram + UC Spec 수정(메뉴 추천 로직 도식화, UC 동기화, 최종본 작성)
43766 | 43766.9722 | 43767.0764 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표자료 준비, XD 프로토타이핑)
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43769 | 0.58333 | 0.61458 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
43769 | 0.89583 | 0.91667 | 0 | 0.020833 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (초안 작성)
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
43770 | 0.55556 | 0.57639 | 0 | 0.020833 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성)
43770 | 0.64583 | 0.72222 | 0 | 0.076389 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성)
43770 | 0.72917 | 0.86806 | 0 | 0.13889 | - | PMP, PSP 관리
43770 | 0.91667 | 0.97222 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
11월 2일 | 0.4375 | 0.47917 | 0 | 0.041667 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (최종본 작성)
11월 2일 | 0.56944 | 0.625 | 10 | 0.048611 | Software Architecture Document 1.0 | Table Design (초안 작성)
43774 | 0.64583 | 0.75 | 20 | 0.090278 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
43774 | 0.4375 | 0.52083 | 0 | 0.083333 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
43775 | 0.625 | 0.65278 | 0 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | 메뉴 추천 로직 고도화 (메뉴 추천 로직 리서치)
43776 | 0.64583 | 0.75 | 50 | 0.069444 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (200개 메뉴 확정)
43776 | 0.83333 | 1.1181 | 110 | 0.20833 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (200개 메뉴 확정, 취합)
43778 | 0.91667 | 1.0833 | 30 | 0.14583 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (유저 Output 값 추가7,8,9)
43779 | 0.66667 | 0.83333 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
43780 | 0.78472 | 0.85417 | 10 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram, Table Design 최종본 작성
43781 | 0.39583 | 0.44444 | 0 | 0.048611 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 수정 (유저 Output 값 취합)
43783

## 김정현
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 김정현
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.39583 | 0.47917 | 20 | 0.069444 | Use Case Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (유형별 레시피 검색 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 4일 | 0.64583 | 0.72917 | 20 | 0.069444 | 식단 추천 로직 작성 | 식단 추천 로직 작성 (개인별 초안 작성)
10월 7일 | 0.5625 | 0.72917 | 30 | 0.14583 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식재료 조회 및 관리, 장보기 메모)
43746 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
43748 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
43755 | 0.4375 | 0.48958 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
10월 22일 | 0.64583 | 0.69444 | 10 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (메뉴 엑셀 채워넣기-중식)
43764 | 0.58333 | 0.6875 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
43765 | 0.625 | 0.66667 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성 (유저)
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43769 | 0.58333 | 0.61458 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
11월 5일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Software Architecture Document 1.0 | 추천 메커니즘 조사
43779 | 0.66667 | 0.83333 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
Formulas:
Delta Time = [Stop]-[Start]-([Interruption Time]/24/60)

## 나승원
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 나승원
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
43732 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
43735 | 15:30 | 21:30 | 60 | 0.20833 | Prototyping | 밥알짜 프로젝트 생성 및 독립 로그인, 팝업, 탭 액티비티 구현
43736 | 15:00 | 19:00 | 60 | 0.125 | Prototyping | 메인 화면 - 검색 툴바, 내 재료 화면 및 화면 이동 FB 구현
43737 | 18:30 | 22:00 | 20 | 0.13194 | Prototyping | 식재료 추가 화면 - 식재료 버튼 및 버튼 클릭 시 데이터 수집 팝업 구현
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
43743 | 0.75 | 0.83333 | 0 | 0.083333 | Prototyping | 팝업 화면, 버튼 ui 개선 및 에러 코드 보완
43744 | 0.41667 | 0.47917 | 0 | 0.0625 | Prototyping | 최종 데이터베이스 연동 Data Creation 확인 및 테스트 영상 생성
43745 | 0.95833 | 0.97917 | 0 | 0.020833 | Prototyping | 최종 Prototyping Sample 영상 생성
43746 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
43748 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
43750 | 0.9375 | 1 | 30 | 0.041667 | Prototyping | Sequence Diagram 구상 및 일부 UI 개선
43751 | 0.041667 | 0.125 | 30 | 0.0625 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
43751 | 0.58333 | 0.625 | 0 | 0.041667 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
43753 | 0.52083 | 0.55208 | 0 | 0.03125 | Prototyping | GridView를 통한 Read 구현
43755 | 0.4375 | 0.48958 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
43760 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Software Requirement Specification | Initial Data Set 구성을 위한 샘플 메뉴 수집
43764 | 0.58333 | 0.6875 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
43765 | 0.58333 | 0.70833 | 30 | 0.10417 | Software Architecture Document | SAD - Create 부분 작성
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
43770 | 0.91667 | 0.97222 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
43771 | 0.45833 | 1 | 240 | 0.375 | Prototyping | GridView, ListView의 XML 디자인 & 데이터베이스 연동
43772 | 0 | 0.16667 | 60 | 0.125 | Prototyping | GridView 세부 디자인 구현
43775 | 0.75 | 0.875 | 0 | 0.125 | Prototyping | 클래스 내 함수 Refinement
43777 | 0.0625 | 0.125 | 0 | 0.0625 | Software Architecture Document 1.0 | Initial Data Set 중식 메뉴 추가
43778 | 0.75 | 0.91667 | 0 | 0.16667 | Prototyping | GUI 샘플 적용 및 하단 네비게이션 바 (탭 아이템) 레이아웃 구현
43779 | 0.375 | 0.45833 | 0 | 0.083333 | Prototyping | Prototyping Application 통합
43779 | 0.5 | 0.58333 | 0 | 0.083333 | Software Architecture Document 1.0 | 개발 환경 샘플 파일 및 프레젠테이션 준비
43779 | 0.66667 | 0.83333 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
43780 | 0.79167 | 0.94444 | 60 | 0.11111 | Prototyping | Code Refactoring (C&R 1차 구현 완료, GUI 반영)
Formulas:
Delta Time = [Stop]-[Start]-([Interruption Time]/24/60)

## 이성준
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 이성준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.70833 | 0.79167 | 0 | 0.083333 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식재료 검색 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
43746 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
43748 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
10월 12일 | 0.91667 | 23:45 | 0 | 0.072917 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식재료 관리, 장보기 메모 UC 작성)
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
43762 | 0.58333 | 0.66667 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
10월 25일 | 0.66667 | 0.75 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(메뉴 추가, 재료)
10월 26일 | 0.39583 | 0.47917 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(재료)
43764 | 0.58333 | 0.6875 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
10월 27일 | 0.66667 | 0.75 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(냉장고dataset)
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43769 | 0.58333 | 0.61458 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
43770 | 0.91667 | 0.97222 | 0 | 0.055556 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
43779 | 0.66667 | 0.83333 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
Formulas:
Delta Time = [Stop]-[Start]-([Interruption Time]/24/60)

## 최재영
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 최재영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
43735 | 0.64583 | 0.89583 | 120 | 0.16667 | Prototyping | Android Studio 설치 및 Setting, 프로토타입 기초 디자인
43737 | 0.77083 | 0.89583 | 30 | 0.10417 | Prototyping | SQLite 이용한 DB 작업
43738 | 0.79167 | 0.85417 | 0 | 0.0625 | Prototyping | Github 사용법 학습, Android Studio 기초 학습
43739 | 0.46875 | 0.55208 | 0 | 0.083333 | Prototyping | Application 과 DB 연동
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
43744 | 0.375 | 0.40278 | 0 | 0.027778 | Prototyping | ListView를 이용한 DB 내 데이터 확인 학습
43744 | 0.41667 | 0.45833 | 0 | 0.041667 | Prototyping | DB browser을 통한 DB 내 데이터 저장 여부 확인
43744 | 0.45833 | 0.47917 | 0 | 0.020833 | Prototyping | Prototyping 결과물 제작
43746 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
43748 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
43751 | 0.77083 | 0.83333 | 0 | 0.0625 | Prototyping | Code Refactoring 검토
43751 | 0.86111 | 0.90278 | 0 | 0.041667 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 및 GUI 개선
43752 | 0.75 | 0.80903 | 10 | 0.052083 | - | Android Studio 사용법 공부(Activity)
43752 | 0.90625 | 0.93403 | 0 | 0.027778 | - | Android Studio 사용법 공부(View, View Group)
43753 | 0.41667 | 0.55208 | 20 | 0.12153 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43753 | 0.41667 | 0.55208 | 20 | 0.12153 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43754 | 0.875 | 0.91667 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43754 | 0.95833 | 1 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43755 | 0.38889 | 0.41667 | 0 | 0.027778 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 수정(레이아웃 상 invisible)
43755 | 0.4375 | 0.48958 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
43755 | 0.49306 | 0.55208 | 0 | 0.059028 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 수정(레이아웃 상 invisible)
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
43760 | 0.6875 | 0.70833 | 0 | 0.020833 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set(한식-밥,국,면요리) 작성
43762 | 0.47222 | 0.51389 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | Create 관련 Error 수정(table column 오류)
43764 | 0.58333 | 0.6875 | 0 | 0.10417 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
43765 | 0.64583 | 0.70833 | 0 | 0.0625 | Prototyping - Read 기능 | GridView, SQLite 사용한 Read 구현(기존과 별개)
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43768 | 0.375 | 0.41667 | 0 | 0.041667 | Prototyping - Read 기능 | RelativeLayout 으로 변경
43768 | 0.94444 | 0.97222 | 0 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | SAD 1.0 작성
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
43770 | 0.6875 | 0.72222 | 0 | 0.034722 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (수정본 작성을 위한 피드백)
43770 | 0.94097 | 0.97222 | 0 | 0.03125 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의 및 task 스케줄링)
43772 | 0.625 | 0.72917 | 30 | 0.083333 | Prototyping | Code Refactoring(Databases Class 제거, DatabaseController 생성 DB Read 수정, Create 와 Read 결합, Coding Guideline 작성
43772 | 0.77083 | 1 | 30 | 0.20833 | Prototyping 및 Coding Guideline 작성
43779 | 0.66667 | 0.83333 | 10 | 0.15972 | 기능 개발 | 개발 합류를 위한 준비(추천로직 회의, 안드로이드 스튜디오 튜토리얼, 프로젝트 타임라인 회의)
Formulas:
Delta Time = [Stop]-[Start]-([Interruption Time]/24/60)

## 황보진우
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 황보진우
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 0.041667 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 0.055556 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 0.048611 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 0.052083 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 0.041667 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 27일 | 0.83333 | 0.89583 | 0 | 0.0625 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식단 추천 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 0.052083 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 5일 | 0.41667 | 0.75 | 180 | 0.20833 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
10월 7일 | 0.45833 | 0.54167 | 60 | 0.041667 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
43746 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 1차 Prototyping 기획 회의
43748 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 0.069444 | Use Case Specification 작성 | UC Spec 개선 및 3차 Prototyping 기획 회의
43749 | 0.89583 | 1.0174 | 0 | 0.12153 | Use Case Specificaiton 작성 | Use Case Specification 1.0 작성 (최종본 작성 회의)
10월 12일 | 0.79167 | 0.95833 | 60 | 0.125 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
10월 13일 | 0.79167 | 0.95833 | 60 | 0.125 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
43755 | 0.4375 | 0.48958 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의
43755 | 0.5625 | 0.61458 | 0 | 0.052083 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 구성)
43762 | 0.58333 | 0.66667 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 폼 제작, 메뉴추천 수정)
10월 25일 | 0.75 | 0.83333 | 30 | 0.0625 | Use Case Specification 작성 | GUI Sketch 수정
43764 | 0.58333 | 0.66667 | 0 | 0.083333 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영)
10월 27일 | 0.66667 | 0.72917 | 20 | 0.048611 | Software Requirement Spectification 1.0 | Initial Data Set 작성(메뉴 추가)
43767 | 0.4375 | 0.47222 | 0 | 0.034722 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 발표 (발표 리허설)
43769 | 0.58333 | 0.61458 | 0 | 0.03125 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 타 팀 피드백 (최종 SRS 채점)
43769 | 0.91667 | 0.96875 | 0 | 0.052083 | Software Architecture Document 1.0 | Entity Class Diagram 작성 (피드백 회의)
11월 4일 | 0.91667 | 0.95833 | 20 | 0.027778 | Software Architecture Document 1.0 | 추천 메커니즘 조사
11월 8일 | 0.875 | 0.91667 | 20 | 40 | Software Requirement Spectification | Initial Data Set 추가(메뉴 추가)
11월 10일 | 0.5 | 0.625 | 30 | 150 | Software Requirement Spectification | Initial Data Set 추가(유저 케이스별 아웃풋 추가)
Formulas:
Delta Time = [Stop]-[Start]-([Interruption Time]/24/60)