## 0.전체일정 (hidden)
[6 empty] | 2016.9 |  | 2016.9 | [19 empty] | 2016.10 | [20 empty] | 2016.11 | [21 empty] | 2016.12
[6 empty] | W1 |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17
 | time axis 2016-08-29 to 2016-12-30
1.계약
서비스 범위(SOW) 및 서비스 수준(SLA) 협의
업무별 대상 리스트 확인 및 현 자료 실사
업무별 SOW/SLA 조정 협의 및 확정
계약서 작성
기본조항 협의 및 확정
부속명세서 작성 및 협의 및 확정
최종 견적 작업 협의
외부법무자문
최종 협상
홈플러스 내부 승인절차
계약서 finalization
계약 완료
2-1.어플리케이션
실사
대상 Application 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
향후 운영모델 검토
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
공동 운영
2-2.Store IT/통합운영센터
실사
대상 점포 자산 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
자산 실사 수행
자산 실사 결과 보고
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
기존 핵심 인력에 의한 업무지식 이전
2-3.인프라
실사
SW 대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
신규 협력업체 계약 추진(SW 유지보수)
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
2-4.보안
실사
대상 리스트 요청 및 서비스범위(SOW) 실사
현 서비스레벨(SLA) 실사
인력
기존 핵심인력 이전 명단 확정
채용 절차 진행
기존 협력업체 계약 추진
신규 협력업체 계약 추진
업무 인수인계/지식 이전
업무 인수인계 계획 수립
업무교육
업무지식 이전 (OJT 및 멘토링)
3.프로세스이전
서비스수준(SLA) 관리체계 구축
운영 Governance 구축
운영 자동화 구축
운영 프로세스 재정립
인프라 ITSM Tool 재구축(업체, 툴선정 후 시작)
ITO 통합서비스 플랫폼(RTC/Buildforge) 구축
OurAnswer - 문의응대 Self-Service 툴 구축
Dynamic Automation

## 6조 PMP
[11 empty] | Today | 2019-11-01 |  | 2019.9 | [27 empty] | 2019.10 | [27 empty] | 2019.11 | [34 empty] | 2019.12
No | Task | [5 empty] | 산출물명 | 진척율 | 이슈/리스크 No. | 비고 | Start Date | End Date |  | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 담당자 | time axis 2019-08-30 to 2019-12-27
| 1) Project Planning | [9 empty] | 2019-09-06 | 2019-09-09 | bar: 2019-09-06 to 2019-09-09
|  | 프로젝트 수행 계획서 작성 |  |  |  | 팀 전원 | 프로젝트 수행 계획서_6조 |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09
|  |  | 초안 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
|  |  | 피봇팅 회의 및 기획 확정 |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-07 | 2019-09-07
|  |  | 최종본 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-08 | 2019-09-08
|  | 깃헙 스토리지 생성 및 정리 |  |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06
| 2) Target Application Refinement | [9 empty] | 2019-09-17 | 2019-09-21 | bar: 2019-09-17 to 2019-09-21
|  | Target App Ideation |  |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-20
|  |  | 1차 기획 회의 (9/19 2교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  |  | 2차 기획 회의 (9/19 4교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19
|  |  | 3차 기획 회의 (9/20 6교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20
|  | 프로젝트 수행 계획서 작성 |  |  |  | 백지수 | 1_1 프로젝트 수행 계획서_6조 (최종) |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-21
|  |  | 초안 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20
|  |  | 최종본 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-21
| 3) Use Case Diagram 작성 | [9 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-25 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-25
|  | Use Case Diagram 작성 |  |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-25
|  |  | 초안 작성 (9/24 4교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-24
|  |  | 최종본 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-25
| 4) Use Case Outline 작성 | [9 empty] | 2019-09-26 | 2019-09-29 | bar: 2019-09-26 to 2019-09-29
|  | Use Case Outline 작성 |  |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 | 1_4 UC_Outline_최종 |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-29 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-11: 2017-10-13; 2019-10-14: 2017-10-16; 2019-10-15: 2017-10-17; 2019-10-16: 2017-10-18; 2019-10-17: 2017-10-19; 2019-10-19: 2017-10-20; 2019-10-20: 2017-10-20; 2019-10-21: 2017-10-23; 2019-10-22: 2017-10-24; 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 초안 작성 (~9/28 6시) |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-28 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-11: 2017-10-13; 2019-10-14: 2017-10-16; 2019-10-15: 2017-10-17; 2019-10-16: 2017-10-18; 2019-10-17: 2017-10-19; 2019-10-19: 2017-10-20; 2019-10-20: 2017-10-20; 2019-10-21: 2017-10-23; 2019-10-22: 2017-10-24; 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 합본 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-11: 2017-10-13; 2019-10-14: 2017-10-16; 2019-10-15: 2017-10-17; 2019-10-16: 2017-10-18; 2019-10-17: 2017-10-19; 2019-10-19: 2017-10-20; 2019-10-20: 2017-10-20; 2019-10-21: 2017-10-23; 2019-10-22: 2017-10-24; 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
| 5) Prototyping - Creation 기능 | [9 empty] | 2019-09-27 | 2019-10-06 | 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Creation 기능 Prototype 개발 |  |  |  | 최재영, 나승원 |  |  |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-06 | 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
| 6) Use Case Specification 작성 | [9 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-13 | 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | 식단 추천 로직 작성 | [8 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 초안 작성 및 확정 회의 |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 회의 내용 정리 |  |  | 이성준 |  |  |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Use Case Specification 초고 작성 (10/8) |  |  |  |  | 1_5 UC_Spec_초고_최종 |  |  |  | 2019-10-05 | 2019-10-08 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 초안 작성 |  |  | 김정현, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 수정본 작성 |  |  | 김정현, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 합본 작성 |  |  | 백지수, 최재영 |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | UC Spec 개선 및 Prototyping 기획 (10/8, 10/10, 10/11) |  |  |  | 김정현, 나승원, 이성준, 최재영, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Use Case Specification 1.0 작성 (10/13) |  |  |  |  | 1_6 UC_Spec_1.0_최종 |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-13 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | GUI Sketch |  |  | 황보진우, 최재영 |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 1차 수정본 작성 |  |  | 황보진우, 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 최종본 작성 회의 (10/11) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 2차 수정본 작성 |  |  | 황보진우, 이성준 |  |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 합본 작성 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
| 5) Prototyping - Read 기능 | [11 empty] | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Read 기능 Prototype 개발 |  |  |  | 최재영, 나승원 |  |  |  |  | 2019-10-10 | 2019-11-03 | 2019-11-06: S; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
| 6) Software Requirement Spectification 1.0 | [9 empty] | 2019-10-17 | 2019-10-31 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의 (10/17 2교시) |  |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | UC Diagram + UC Spec 수정 | [8 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-27 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 피드백 기반 UC Spec 수정 |  |  | 백지수 | 1_6 UC_Spec_1.0_최종(수정) |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 메뉴 추천 로직 디테일 수정 |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-26
|  |  | 메뉴 추천 로직 도식화, UC 동기화, 최종본 작성 |  |  | 백지수 | 1_9 Software Requirement Specification 1.0 (6조_밥알짜) |  |  |  | 2016-10-27 | 2019-10-27
|  | Initial Data Set 제작 준비 (메뉴 엑셀 제작) | [8 empty] | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 메뉴 엑셀 채워넣기 위한 모델링 |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 메뉴 엑셀 채워넣기 |  |  | 팀 전원 | 1_7밥알짜 메뉴 v1_6명 |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 메뉴 엑셀 trim, 재료통계 |  |  | 이성준, 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-26
|  | Initial Data Set 제작 준비 (설문조사) | [8 empty] | 2019-10-17 | 2019-10-26 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | Initial Data Set 작성을 위한 설문조사 구성 (10/17 4교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | Initial Data Set 작성을 위한 설문조사 폼 제작 (10/24) |  |  | 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 설문조사 배포 후 분석, 로직에 반영 (10/26 회의) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Initial Data Set 작성 (10/27) |  |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | GUI 디자인 수정 |  |  |  | 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-27 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | SRS 1.0 발표 (10/29) |  |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 발표자료 준비, XD 프로토타이핑 |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 발표 리허설 (10/29 2교시) |  |  | 팀 전원 |  |  |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29
|  | SRS 1.0 타 팀 피드백 |  |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  |  | 타 팀 SRS 검토 |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  |  | 최종 SRS 채점 (10/31) |  |  | 김정현, 백지수, 이성준, 황보진우 |  |  |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-31
| 7) Software Architecture Document 1.0 | [11 empty] | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | 선행 개발 완료하여 coding guideline 작성 (11/3) |  |  |  | 나승원, 최재영 | [6 empty] | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
메뉴 추천 로직 고도화
|  |  | 메뉴 추천 로직 리서치 (11/7) | [9 empty] | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 메뉴 추천 로직 확정 및 문서화 (11/14) | [9 empty] | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | API 연동 도큐먼트 제작 |  |  |  | 백지수 | 1_8 API 사용 가이드라인 |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Entity Class Diagram 작성 (11/7) |  |  |  | 백지수 |  |  |  |  | 2019-10-25 |  | 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 초안 작성 |  |  | 백지수 | [6 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 피드백 회의 (10/31, 11/1) |  |  | 팀 전원 | [6 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 수정본, 최종본 작성 |  |  | 백지수 | [6 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  | Table Design (ERD 작성) (11/7) |  |  |  | 백지수 | [6 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 초안 작성 | [9 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 피드백 회의 | [9 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
|  |  | 최종본 작성 | [9 empty] | 2019-10-09: 2017-10-11; 2019-10-10: 2017-10-12; 2019-10-11: 2017-10-13; 2019-10-14: 2017-10-16; 2019-10-15: 2017-10-17; 2019-10-16: 2017-10-18; 2019-10-17: 2017-10-19; 2019-10-19: 2017-10-20; 2019-10-20: 2017-10-20; 2019-10-21: 2017-10-23; 2019-10-22: 2017-10-24; 2019-10-23: 2017-10-25; 2019-10-24: 2017-10-26; 2019-10-27: 2017-10-27; 2019-10-28: 2017-10-30; 2019-10-29: 2017-10-31; 2019-10-30: 2017-11-01; 2019-10-31: 2017-11-02; 2019-11-03: 2017-11-03; 2019-11-04: 2017-11-06; 2019-11-05: 2017-11-07; 2019-11-06: 2017-11-08; 2019-11-07: 2017-11-09; 2019-11-10: 2017-11-10; 2019-11-11: 2017-11-13; 2019-11-12: 2017-11-14; 2019-11-13: 2017-11-15; 2019-11-14: 2017-11-16; 2019-11-17: 2017-11-17; 2019-11-18: 2017-11-20; 2019-11-19: 2017-11-21; 2019-11-20: 2017-11-22; 2019-11-21: 2017-11-23; 2019-11-24: 2017-11-24; 2019-11-25: 2017-11-27; 2019-11-26: 2017-11-28; 2019-11-27: 2017-11-29; 2019-11-28: 2017-11-30; 2019-12-01: 2017-12-01; 2019-12-02: 2017-12-04; 2019-12-03: 2017-12-05; 2019-12-04: 2017-12-06; 2019-12-05: 2017-12-07; 2019-12-08: 2017-12-08; 2019-12-09: 2017-12-11; 2019-12-10: 2017-12-12; 2019-12-11: 2017-12-13; 2019-12-12: 2017-12-14; 2019-12-15: 2017-12-15; 2019-12-16: 2017-12-18; 2019-12-17: 2017-12-19; 2019-12-24: 2017-12-26; 2019-12-25: 2017-12-27; 2019-12-26: 2017-12-28; 2019-12-27: 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
[51 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | [6 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29

## 연락처 (hidden)
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
IBM | 한용희 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-7124 | yhhan@kr.ibm.com
IBM | 권채형 | 실장 | 아웃소싱 영업 | 010-4995-6171 | chkweon@kr.ibm.com
IBM | 황선호 | 실장 | 프로젝트 PM | 010-4995-4522 | shhwang@kr.ibm.com
IBM | 이영옥 | 부장 | 보험2팀 PL 담당 | 010-4995-7294 | leeyok@kr.ibm.com
IBM | 김영삼 | 실장 | 서비스 이전 리더 | 010-4995-6961 | kysam@kr.ibm.com
IBM | 이미화 | 부장 | SLA 담당 | 010-4995-5892 | mhlee@kr.ibm.com
IBM | 박시몬 | 부장 | 프로세스 구축 담당 | 010-4995-8924 | parksm@kr.ibm.com
IBM | 이학준 | 차장 | RTC Tool 담당 | 010-4995-4942 | lhj357@kr.ibm.com
소속 | 성명 | 직위 | 담당 | 전화번호 | e-mail ID
ABL | 신익환 | 차장 | IT기획
ABL | 전형국 |  | IT기획
ABL | 김민지 | 부장 | IT개발
ABL |  |  | IT개발 1팀장
ABL |  |  | IT개발 2팀장
ABL
ABL
ABL
ABL