## 백지수
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 백지수
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 6일 | 0.625 | 0.75 | 20 | 160 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(초안 작성)
9월 6일 | 0.75 | 0.77083 | 10 | 20 | Project Planning | 깃헙 스토리지 생성 및 정리
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 8일 | 0.97431 | 0.99861 | 0 | 35 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(최종본 작성)
9월 9일 | 0.52778 | 0.67361 | 95 | 210 | Project Planning | 수행계획서, PMP 발표 준비
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.35417 | 0.40625 | 10 | 1560:00 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (초안 작성)
9월 20일 | 0.73611 | 0.78125 | 0 | 65 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 21일 | 0.50694 | 0.57639 | 30 | 70 | Target App Refinement | 프로젝트 수행 계획서 작성 (최종본 작성), PMP 관리
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.69792 | 0.75 | 15 | 60 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (장보기 메모 UC 작성)
9월 29일 | 0.5625 | 0.68056 | 30 | 140 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (합본 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
10월4일 | 0.6875 | 0.84028 | 10 | 210 | Use Case Specificaiton | 식단 추천 로직 작성 (초안 작성 및 확정 회의)
10월 4일 | 0.89583 | 0.97917 | 20 | 100 | Use Case Specificaiton | GUI 초안
10월 8일 | 0.048611 | 0.20833 | 20 | 130 | Use Case Specificaiton | 합본 작성
10월 10일 | 0.13194 | 0.1875 | 10 | 1900-03-10 | Use Case Specificaiton | Use Case Specification 1.0 작성 (1차 수정본 작성 - 식재료, 장보기)
10월 13일 | 0.020833 | 0.069444 | 20 | 1900-02-18 | Use Case Specificaiton | Use Case Specification 1.0 작성 (합본 작성), PMP 관리
10월 17일 | 0.375 | 0.43403 | 0 | 1900-03-25 | Software Requirement Spectification 1.0 | SRS 1.0 작성 및 스케줄링을 위한 회의 (안건준비)

## 김정현
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 김정현
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.39583 | 0.47917 | 20 | 100 | Use Case Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (유형별 레시피 검색 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 4일 | 0.64583 | 0.72917 | 20 | 100 | 식단 추천 로직 작성 | 식단 추천 로직 작성 (개인별 초안 작성)
10월 7일 | 0.5625 | 0.72917 | 30 | 210 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식재료 조회 및 관리, 장보기 메모)

## 나승원
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 나승원
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
43735 | 0.64583 | 0.89583 | 60 | 300 | Prototyping | 밥알짜 프로젝트 생성 및 독립 로그인, 팝업, 탭 액티비티 구현
43736 | 0.625 | 0.79167 | 1900-02-28 | 4320:00 | Prototyping | 메인 화면 - 검색 툴바, 내 재료 화면 및 화면 이동 FB 구현
43737 | 0.77083 | 0.91667 | 20 | 190 | Prototyping | 식재료 추가 화면 - 식재료 버튼 및 버튼 클릭 시 데이터 수집 팝업 구현
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 1900-03-15 | - | 깃헙 협업 스터디
43743 | 0.75 | 0.83333 | 0 | 1900-04-29 | Prototyping | 팝업 화면, 버튼 ui 개선 및 에러 코드 보완
43744 | 0.41667 | 0.47917 | 0 | 1900-03-30 | Prototyping | 최종 데이터베이스 연동 Data Creation 확인 및 테스트 영상 생성
43745 | 0.95833 | 0.97917 | 0 | 1900-01-29 | Prototyping | 최종 Prototyping Sample 영상 생성
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 1900-04-09 | Target App Refinement | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43750 | 0.9375 | 1 | 30 | 1900-02-28 | Prototyping | Sequence Diagram 구상 및 일부 UI 개선
43751 | 0.041667 | 0.125 | 30 | 1900-03-30 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
43751 | 0.58333 | 0.625 | 0 | 1900-02-28 | Prototyping | Code Refactoring (Boundary, Control, Entity)
43753 | 0.52083 | 0.55208 | 0 | 1900-02-13 | Prototyping | GridView를 통한 Read 구현

## 이성준
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 이성준
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 28일 | 0.70833 | 0.79167 | 0 | 120 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식재료 검색 및 관리 UC 작성)

## 최재영
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 최재영
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
43715 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
43727 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
43727 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
43728 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
43735 | 0.64583 | 0.89583 | 120 | 300 | Prototyping | Android Studio 설치 및 Setting, 프로토타입 기초 디자인
43737 | 0.77083 | 0.89583 | 30 | 150 | Prototyping | SQLite 이용한 DB 작업
43738 | 0.79167 | 0.85417 | 0 | 90 | Prototyping | Github 사용법 학습, Android Studio 기초 학습
43739 | 0.46875 | 0.55208 | 0 | 120 | Prototyping | Application 과 DB 연동
43739 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
43744 | 0.375 | 0.40278 | 0 | 40 | Prototyping | ListView를 이용한 DB 내 데이터 확인 학습
43744 | 0.41667 | 0.45833 | 0 | 60 | Prototyping | DB browser을 통한 DB 내 데이터 저장 여부 확인
43744 | 0.45833 | 0.47917 | 0 | 30 | Prototyping | Prototyping 결과물 제작
43749 | 0.6875 | 0.76042 | 5 | 1900-04-09 | Target App Refinement | UC Spec 개선 및 2차 Prototyping 기획 회의
43751 | 0.77083 | 0.83333 | 0 | 1900-03-30 | Prototyping | Code Refactoring 검토
43751 | 0.86111 | 0.90278 | 0 | 1900-02-28 | Target App Refinement | UC Spec 및 GUI 개선
43752 | 0.75 | 0.80903 | 10 | 1900-03-25 | - | Android Studio 사용법 공부(Activity)
43752 | 0.90625 | 0.93403 | 0 | 1900-02-08 | - | Android Studio 사용법 공부(View, View Group)
43753 | 0.41667 | 0.55208 | 20 | 1900-07-13 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43753 | 0.41667 | 0.55208 | 1900-01-19 | 195 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43754 | 0.875 | 0.91667 | 0 | 60 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43754 | 0.95833 | 1 | 0 | 60 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 구현
43755 | 0.38889 | 0.41667 | 0 | 40 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 수정
43755 | 0.44097 | 0.48958 | 0 | 70 | Target App Refinement | 회의
43755 | 0.49306 | 0.55208 | 0 | 85 | Prototyping | GridView, SQLite 사용한 Read 수정
43760 | 0.6875 | 0.70833 | 0 | 30 | Initial Data Set | Initial Data Set(한식-밥,국,면요리) 작성
43762 | 0.47222 | 0.51389 | 0 | 60 | Prototyping | Error 수정(Create 관련)

## 황보진우
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 : 황보진우
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity
9월 7일 | 0.5 | 0.54167 | 0 | 60 | Project Planning | 프로젝트 수행 계획서 작성(피봇팅 회의 및 기획 확정)
9월 19일 | 0.4375 | 0.49306 | 0 | 80 | Target App Refinement | Target App Ideation (1차 기획 회의)
9월 19일 | 0.57292 | 0.62153 | 0 | 70 | Target App Refinement | Target App Ideation (2차 기획 회의)
9월 20일 | 0.72917 | 0.78125 | 0 | 75 | Target App Refinement | Target App Ideation (3차 기획 회의)
9월 24일 | 0.57292 | 0.61458 | 0 | 60 | Use Case Diagram 작성 | Use Case Diagram 작성 (초안 작성)
9월 27일 | 0.83333 | 0.89583 | 0 | 90 | Use Cae Outline 작성 | Use Case Outline 작성 (식단 추천 및 관리 UC 작성)
10월 1일 | 0.67708 | 0.72917 | 0 | 75 | - | 깃헙 협업 스터디
10월 5일 | 0.41667 | 0.75 | 180 | 180 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
10월 7일 | 0.45833 | 0.54167 | 60 | 60 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification 작성 (식단 추천, 사후 관리)
10월 12일 | 0.79167 | 0.95833 | 60 | 180 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
10월 13일 | 0.79167 | 0.95833 | 60 | 180 | Use Case Specification 작성 | Use Case Specification, GUI Sketch 작성
10월 25일 | 0.75 | 0.83333 | 30 | 90 | Use Case Specification 작성 | GUI Sketch 수정

## 팀 통합
Table C16 Time Recording Log | [5 empty] | PSP: Personal Software Process
팀명: 6조 |  |  | 작성자명 :
Date | Start | Stop | Interruption Time | Delta Time | Task | Activity